## Лист1 (hidden)
План по проведению работ (оказанию услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2015 год
Мусы Джалиля ул., д.40
Наименование работ (услуг) | Планируемая периодичность работ (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) | Плановое количество / объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб | Плановая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб | Рекомендуемая периодичность работ (услуг)
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 299 | раз в год | М2 | 268.7 | 2.28 | 183.178 | 1 раз(а) в день
Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 12 | раз в год | М2 | 268.7 | 3.23 | 10.415
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 52 | раз в год | М2 | 2015.3 | 1.99 | 208.543 | 1 раз(а) в неделю
Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 12 | раз в год | М2 | 2015.3 | 2.54 | 61.426
Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 299 | раз в год | М2 | 82.1 | 3.08 | 75.608 | 1 раз(а) в неделю
Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 52 | раз в год | ШТ | 48 | 19.63 | 48.996 | 1 раз(а) в день
Мытье пола кабины лифта | 299 | раз в год | М2 | 9.6 | 3.25 | 9.329 | 1 раз(а) в день
Мытье лестничных площадок | 1 | раз в месяц | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в месяц
Мытье окон | 1 | раз в год | М2 | 157.8 | 8.37 | 1.321 | 1 раз(а) в год
Влажная протирка стен | 1 | раз в год | М2 | 3417.8 | 2.78 | 9.501 | 1 раз(а) в год
Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 | раз в год | М2 | 357 | 1.73 | 0.618 | 1 раз(а) в год
Мытье дверей | 1 | раз в год | М2 | 223.8 | 4.06 | 0.909 | 1 раз(а) в год
Мытье подоконников | 2 | раз в год | М2 | 30.6 | 4.04 | 0.247 | 2 раз(а) в год
Мытье оконных решеток | 0 | Работа не выполняется | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Мытье чердачных лестниц | 1 | раз в год | М2 | 43.2 | 2.61 | 0.113 | 1 раз(а) в год
Мытье шкафов для электросчетчиков | 1 | раз в год | М2 | 25.4 | 2.49 | 0.063 | 1 раз(а) в год
Мытье отопительных приборов | 1 | раз в год | М2 | 30.6 | 5.06 | 0.155 | 2 раз(а) в год
Мытье слаботочных устройств | 1 | раз в год | М2 | 25.4 | 2.49 | 0.063 | 1 раз(а) в год
Мытье почтовых ящиков | 1 | раз в год | М2 | 14.9 | 2.02 | 0.03 | 1 раз(а) в год
Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 | раз в год | М2 | 1155 | 2.03 | 4.689 | 2 раз(а) в год
Очистка водосточных труб
Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 0 | В течение суток после обнаружения | М | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 0 | В течение суток после обнаружения | ШТ | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Очистка кровли
Сбрасывание снега с крыш | 5 | В течение часов после снегопада | м2 | 0 | 0 | 17.59 | В течение 3 часов после снегопада
Сбивание сосулек | 0 | В течение суток после обнаружения | м2 | 0 | 0 | 0 | В течение 1 суток после обнаружения
Уборка чердачного помещения | 1 | раз в год | М2 | 1048 | 1.67 | 1.75 | 1 раз(а) в год
Уборка подвального помещения | 1 | раз в год | М2 | 936 | 1.67 | 1.563 | 1 раз(а) в год
Иное
Уборка мусороприемных камер | 365 | раз в год | м2 | 30 | 8.29 | 90.776
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 24 | раз в год | м2 | 17.5 | 3.59 | 1.508
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 728.391
Работы по сбору и вывозу ТБО
Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 365 | раз в год | М3 | 1.5 | 216.96 | 118.786 | 1 раз(а) в день
Иное
Удаление мусора из мусороприемных камер | 365 | раз в год | м3 | 1.5 | 228.19 | 124.934
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 243.72
Работы по сбору и вывозу КГМ
Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 365 | раз в год | М3 | 14.3 | 17.7 | 92.385
ИТОГО по разделу 3: | [5 empty] | 92.385
Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Фундамент
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Стены и фасад
Герметизация межпанельных стыков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 46.28 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка и восстановление архитектурных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт цоколей | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Окраска, промывка фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Окраска, промывка цоколей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена домовых знаков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена уличных указателей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление домовых знаков и уличных указателей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 4.65 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции стен | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка швов и трещин | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 9.77 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Укрепление и окраска | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 8.84 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Антисептирование и антиперирование | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов наружного водостока | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов внутреннего водостока | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена элементов парапетных решеток | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт освещения | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 4.65 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление переходов через трубопроводы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 18.61 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт вентиляции | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | КХ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции кровли | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 46.52 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 4.47 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 4.84 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей
Восстановление лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 18.61 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 46.52 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление подвалов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 26.98 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 28.84 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт технических и вспомогательных помещений | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт чердаков, подвалов
Утепление чердачных перекрытий | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м2 | 0 | 0 | 4.93 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 4.37 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 9.3 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Иное
Ремонт внутренних стен подъездов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт кровельного покрытия дома | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 93.04
Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 46.52
ИТОГО по разделу 4: | [5 empty] | 427.74
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт водосточных труб
Укрепление водосточных труб | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | М | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление колен | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление воронок | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Консервация системы центрального отопления | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 46.52 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 37.22 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление дымовентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 4.65 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Прочистка дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1000 | 9.3 | 9.3 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 32.28 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 4.84 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Прочистка канализационного лежака | 1 | раз в день | М | 0 | 0 | 4.47
Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 10.08 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 46.75 | 46.75
Проверка изоляции проводов | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 9.3 | 9.3
Замеры сопротивления | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 65.48 | 65.48
Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 4.93 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Обслуживание ламп-сигналов | 0 | Круглосуточно | ШТ | 0 | 0 | 0 | Круглосуточно
Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 65.13 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 45.59 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 55.82 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 47.45 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 27.91 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 8.37 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Иное
Профилактический осмотр мусоропроводов | 1 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 10.23
Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 25.49
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка сменных мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Дезинфекция мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Устранение засора | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Гидропневматическая очистка системы отопления | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АУУТЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АСКУЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт насосных пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 27.91
Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 4.65
ИТОГО по разделу 5: | [5 empty] | 594.37
Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 365 | раз в год | ШТ | 6 | 221.97 | 486.114 | Круглосуточно
ИТОГО по разделу 6: | [5 empty] | 486.114
Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД
Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 0 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 1 | раз в год | КХ | 3 | 134035.28 | 402.106 | 1 раз(а) в месяц
Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 0 | В течение суток после обнаружения | КХ | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
ИТОГО по разделу 7: | [5 empty] | 402.106
Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 9.1
Регулировка и наладка систем вентиляции | 0 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | 1 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 8: | [5 empty] | 9.1
Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 9: | [5 empty] | 0
Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД
Устранение аварии | 365 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 4.84 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
Выполнение заявок населения | 365 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 4.47 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
ИТОГО по разделу 10: | [5 empty] | 9.31
Расход электроэнергии
Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 365 | раз в год |  | 0 | 0 | 217.115
ИТОГО по разделу 11: | [5 empty] | 217.115
Расход воды, потребленной на общедомовые нужды
Иное
Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды | 365 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 58.36
Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 12: | [5 empty] | 58.36
Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Дератизация | 12 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 12.12 | 1 раз(а) в год
Дезинсекция | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 6.08
Ремонт почтовых ящиков, крепления | 1 | В течении суток с момента получения заявки | ШТ | 0 | 0 | 0 | В течении 1 суток с момента получения заявки
Иное
Техническая инвентаризация | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 13: | [5 empty] | 18.2
Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД
Подметание земельного участка в летний период | 1 | раз в день | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Полив тротуаров | 1 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в сутки при температуре воздуха более 25 градусов
Уборка мусора с газона, очистка урн | 1 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Уборка мусора на контейнерных площадках | 0 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0
Полив газонов | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0
Стрижка газонов | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0
Подрезка деревьев и кустов | 1 | Работа не выполняется | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 1 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в весенне-летний период
Сдвижка и подметание снега | 3 | В течение часов после снегопада | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после снегопада
Ликвидация скользкости | 3 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после обнаружения
ИТОГО по разделу 14: | [5 empty] | 0
ИТОГО ПО ПЛАНУ: | [5 empty] | 3286.911

## 2016 (hidden)
План по проведению работ (оказанию услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2016 год
Мусы Джалиля ул., д.40
Наименование работ (услуг) | Планируемая периодичность работ (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) | Плановое количество / объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб | Плановая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб | Рекомендуемая периодичность работ (услуг)
Работы (услуги) по управлению МКД | [5 empty] | 348.66
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 300 | раз в год | М2 | 268.7 | 2.4168 | 194.8182 | 1 раз(а) в день
Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 12 | раз в год | М2 | 268.7 | 3.4238 | 11.0397
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 52 | раз в год | М2 | 2015.3 | 2.1094 | 221.0558 | 1 раз(а) в неделю
Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 12 | раз в год | М2 | 2015.3 | 2.6924 | 65.1119
Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 300 | раз в год | М2 | 82.1 | 3.2648 | 80.412 | 1 раз(а) в неделю
Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 52 | раз в год | ШТ | 48 | 20.8078 | 51.9363 | 1 раз(а) в день
Мытье пола кабины лифта | 300 | раз в год | М2 | 9.6 | 3.445 | 9.9216 | 1 раз(а) в день
Мытье лестничных площадок | 1 | раз в месяц | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в месяц
Мытье окон | 1 | раз в год | М2 | 157.8 | 8.8722 | 1.4 | 1 раз(а) в год
Влажная протирка стен | 1 | раз в год | М2 | 3417.8 | 2.9468 | 10.0716 | 1 раз(а) в год
Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 | раз в год | М2 | 357 | 1.8338 | 0.65467 | 1 раз(а) в год
Мытье дверей | 1 | раз в год | М2 | 223.8 | 4.3036 | 0.96315 | 1 раз(а) в год
Мытье подоконников | 2 | раз в год | М2 | 30.6 | 4.2824 | 0.26208 | 2 раз(а) в год
Мытье оконных решеток | 0 | Работа не выполняется | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Мытье чердачных лестниц | 1 | раз в год | М2 | 43.2 | 2.7666 | 0.11952 | 1 раз(а) в год
Мытье шкафов для электросчетчиков | 1 | раз в год | М2 | 25.4 | 2.6394 | 0.067041 | 1 раз(а) в год
Мытье отопительных приборов | 1 | раз в год | М2 | 30.6 | 5.3636 | 0.16413 | 2 раз(а) в год
Мытье слаботочных устройств | 1 | раз в год | М2 | 25.4 | 2.6394 | 0.067041 | 1 раз(а) в год
Мытье почтовых ящиков | 1 | раз в год | М2 | 14.9 | 2.1412 | 0.031904 | 1 раз(а) в год
Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 | раз в год | М2 | 1155 | 2.1518 | 4.9707 | 2 раз(а) в год
Очистка водосточных труб |  |  |  |  | 0 | 0
Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 0 | В течение суток после обнаружения | М | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 0 | В течение суток после обнаружения | ШТ | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Очистка кровли |  |  |  |  | 0 | 0
Сбрасывание снега с крыш | 5 | В течение часов после снегопада | м2 | 0 | 0 | 17.59 | В течение 3 часов после снегопада
Сбивание сосулек | 0 | В течение суток после обнаружения | м2 | 0 | 0 | 0 | В течение 1 суток после обнаружения
Уборка чердачного помещения | 1 | раз в год | М2 | 1048 | 1.7702 | 1.8552 | 1 раз(а) в год
Уборка подвального помещения | 1 | раз в год | М2 | 936 | 1.7702 | 1.6569 | 1 раз(а) в год
Иное |  |  |  |  | 0 | 0
Уборка мусороприемных камер | 366 | раз в год | м2 | 30 | 8.7874 | 96.4857
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 24 | раз в год | м2 | 17.5 | 3.8054 | 1.5983
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 772.2534
Работы по сбору и вывозу ТБО
Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 366 | раз в год | М3 | 1.5 | 288.01 | 158.1175 | 1 раз(а) в день
Иное | [5 empty] | 0
Удаление мусора из мусороприемных камер | 366 | раз в год | м3 | 1.5 | 241.88 | 132.7921
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 290.9096
Работы по сбору и вывозу КГМ
Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 366 | раз в год | М3 | 0.4802 | 537.61 | 94.4867
ИТОГО по разделу 3: | [5 empty] | 94.4867
Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Фундамент
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Стены и фасад
Герметизация межпанельных стыков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка и восстановление архитектурных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт цоколей | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Окраска, промывка фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Окраска, промывка цоколей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена домовых знаков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена уличных указателей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление домовых знаков и уличных указателей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 4.65 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции стен | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка швов и трещин | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 9.77 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Укрепление и окраска | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 8.84 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Антисептирование и антиперирование | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов наружного водостока | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов внутреннего водостока | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена элементов парапетных решеток | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт освещения | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 4.65 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление переходов через трубопроводы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 18.61 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт вентиляции | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | КХ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции кровли | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 46.52 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 4.47 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 4.84 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей
Восстановление лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 18.61 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 46.52 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление подвалов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 26.98 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 28.84 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт технических и вспомогательных помещений | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт чердаков, подвалов
Утепление чердачных перекрытий | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м2 | 0 | 0 | 4.93 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 4.37 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 9.3 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Иное
Ремонт внутренних стен подъездов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт кровельного покрытия дома | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 81.78
Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 46.52
ИТОГО по разделу 4: | [5 empty] | 370.2
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт водосточных труб
Укрепление водосточных труб | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | М | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление колен | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление воронок | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Консервация системы центрального отопления | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 46.52 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 37.22 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление дымовентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 4.65 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Прочистка дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 36.24 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 32.28 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 4.84 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Прочистка канализационного лежака | 1 | раз в день | М | 0 | 0 | 4.47
Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 10.08 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 48.64
Проверка изоляции проводов | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 6.14
Замеры сопротивления | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 18.26
Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 4.93 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Обслуживание ламп-сигналов | 0 | Круглосуточно | ШТ | 0 | 0 | 0 | Круглосуточно
Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 65.13 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 45.59 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 55.82 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 47.45 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 27.91 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 8.37 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Иное
Профилактический осмотр мусоропроводов | 1 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 10.23
Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 21.75
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка сменных мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Дезинфекция мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Устранение засора | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Гидропневматическая очистка системы отопления | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АУУТЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АСКУЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт насосных пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 27.91
Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 4.65
ИТОГО по разделу 5: | [5 empty] | 569.08
Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 366 | раз в год | ШТ | 6 | 209.24 | 459.491 | Круглосуточно
ИТОГО по разделу 6: | [5 empty] | 459.491
Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД
Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 0 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 12 | раз в год | КХ | 3 | 10216.18 | 367.7825 | 1 раз(а) в месяц
Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 0 | В течение суток после обнаружения | КХ | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
ИТОГО по разделу 7: | [5 empty] | 367.7825
Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 16.42
Регулировка и наладка систем вентиляции | 0 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | 1 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 8: | [5 empty] | 16.42
Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 9: | [5 empty] | 0
Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД
Устранение аварии | 365 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 39.48 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
Выполнение заявок населения | 365 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 4.47 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
ИТОГО по разделу 10: | [5 empty] | 43.95
Расход электроэнергии
Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 365 | раз в год |  | 0 | 0 | 116.74
ИТОГО по разделу 11: | [5 empty] | 116.74
Расход воды, потребленной на общедомовые нужды
Иное
Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды | 365 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 18.39
Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 12: | [5 empty] | 18.39
Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Дератизация | 12 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 12.12 | 1 раз(а) в год
Дезинсекция | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 6.09
Ремонт почтовых ящиков, крепления | 1 | В течении суток с момента получения заявки | ШТ | 0 | 0 | 0 | В течении 1 суток с момента получения заявки
Иное
Техническая инвентаризация | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 13: | [5 empty] | 18.21
Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД
Подметание земельного участка в летний период | 1 | раз в день | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Полив тротуаров | 1 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в сутки при температуре воздуха более 25 градусов
Уборка мусора с газона, очистка урн | 1 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Уборка мусора на контейнерных площадках | 0 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0
Полив газонов | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0
Стрижка газонов | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0
Подрезка деревьев и кустов | 1 | Работа не выполняется | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 1 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в весенне-летний период
Сдвижка и подметание снега | 3 | В течение часов после снегопада | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после снегопада
Ликвидация скользкости | 3 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после обнаружения
ИТОГО по разделу 14: | [5 empty] | 0
ИТОГО ПО ПЛАНУ: | [5 empty] | 3486.5732
|  |  |  | ставка | 26.02 | 26.0201 | 1
|  |  |  | площадь | 11166.3 | 3486.5655
[5 empty] | разница | -0.0076855 | -348.6642
3137.909
[5 empty] | Расходы ГКУ | 348.6566
3486.5655
И.о. Директора ГБУ г. Москвы "Жилищник района Зябликово" | [5 empty] | Г.В. Лалаян

## Факт 2016
Факт по проведению работ (оказанию услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД за 2016 год
Мусы Джалиля ул., д.40
Наименование работ (услуг) | Планируемая периодичность работ (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) | Плановое количество / объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб | Плановая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб | Рекомендуемая периодичность работ (услуг)
Работы (услуги) по управлению МКД | [5 empty] | 348.66
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 300 | раз в год | М2 | 268.7 | 2.65 | 213.62 | 1 раз(а) в день
Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 12 | раз в год | М2 | 268.7 | 3.78 | 12.19
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 52 | раз в год | М2 | 2015.3 | 2.32 | 243.13 | 1 раз(а) в неделю
Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 12 | раз в год | М2 | 2015.3 | 2.98 | 72.07
Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 300 | раз в год | М2 | 82.1 | 3.58 | 88.18 | 1 раз(а) в неделю
Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 52 | раз в год | ШТ | 48 | 22.39 | 55.89 | 1 раз(а) в день
Мытье пола кабины лифта | 300 | раз в год | М2 | 9.6 | 3.81 | 10.97 | 1 раз(а) в день
Мытье лестничных площадок | 1 | раз в месяц | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в месяц
Мытье окон | 1 | раз в год | М2 | 157.8 | 9.76 | 1.54 | 1 раз(а) в год
Влажная протирка стен | 1 | раз в год | М2 | 3417.8 | 3.25 | 11.11 | 1 раз(а) в год
Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 | раз в год | М2 | 357 | 2.03 | 0.72 | 1 раз(а) в год
Мытье дверей | 1 | раз в год | М2 | 223.8 | 4.75 | 1.06 | 1 раз(а) в год
Мытье подоконников | 2 | раз в год | М2 | 30.6 | 4.73 | 0.29 | 2 раз(а) в год
Мытье оконных решеток | 0 | Работа не выполняется | ШТ | 0 | 4.54 | 0 | 1 раз(а) в год
Мытье чердачных лестниц | 1 | раз в год | М2 | 43.2 | 3.06 | 0.13 | 1 раз(а) в год
Мытье шкафов для электросчетчиков | 1 | раз в год | М2 | 25.4 | 2.92 | 0.07 | 1 раз(а) в год
Мытье отопительных приборов | 1 | раз в год | М2 | 30.6 | 5.87 | 0.18 | 2 раз(а) в год
Мытье слаботочных устройств | 1 | раз в год | М2 | 25.4 | 2.92 | 0.07 | 1 раз(а) в год
Мытье почтовых ящиков | 1 | раз в год | М2 | 14.9 | 2.37 | 0.04 | 1 раз(а) в год
Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 | раз в год | М2 | 1155 | 2.32 | 5.36 | 2 раз(а) в год
Очистка водосточных труб
Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 0 | В течение суток после обнаружения | М | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 2 | В течение суток после обнаружения | ШТ | 3 | 50.76 | 0.3 | В течение 5 суток после обнаружения
Очистка кровли
Сбрасывание снега с крыш | 5 | В течение часов после снегопада | м2 | 0 | 8.7 | 0 | В течение 3 часов после снегопада
Сбивание сосулек | 0 | В течение суток после обнаружения | м2 | 0 | 0 | 0 | В течение 1 суток после обнаружения
Уборка чердачного помещения | 1 | раз в год | М2 | 1048 | 1.91 | 2 | 1 раз(а) в год
Уборка подвального помещения | 1 | раз в год | М2 | 936 | 1.91 | 1.79 | 1 раз(а) в год
Иное
Уборка мусороприемных камер | 366 | раз в год | м2 | 30 | 9.62 | 105.63
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 24 | раз в год | м2 | 17.5 | 4.2 | 1.76
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 828.1
Работы по сбору и вывозу ТБО
Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 366 | раз в год | М3 |  |  | 100.91 | 1 раз(а) в день
Иное
Удаление мусора из мусороприемных камер | 366 | раз в год | м3 | 1.51 | 257.08 | 142.08
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 242.99
Работы по сбору и вывозу КГМ
Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 366 | раз в год | М3 | 0.4802 | 536 | 94.2
ИТОГО по разделу 3: | [5 empty] | 94.2
Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Фундамент
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Стены и фасад
Герметизация межпанельных стыков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка и восстановление архитектурных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт цоколей | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Окраска, промывка фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Окраска, промывка цоколей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 23.78 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена домовых знаков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена уличных указателей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление домовых знаков и уличных указателей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0.39 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции стен | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Иное (Стены и фасад) | [5 empty] | 9.57
Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка швов и трещин | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 9.77 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Укрепление и окраска | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 8.84 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Антисептирование и антиперирование | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов наружного водостока | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов внутреннего водостока | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена элементов парапетных решеток | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт освещения | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 4.65 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление переходов через трубопроводы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 18.61 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт вентиляции | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | КХ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции кровли | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 4.47 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 4.84 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей
Восстановление лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 18.61 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление подвалов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 28.84 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт технических и вспомогательных помещений | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 28.84 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт чердаков, подвалов
Утепление чердачных перекрытий | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м2 | 0 | 0 | 4.93 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 4.37 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 9.3 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Иное
Ремонт внутренних стен подъездов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт кровельного покрытия дома | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 31.78
Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 31.52
ИТОГО по разделу 4: | [5 empty] | 243.11
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт водосточных труб
Укрепление водосточных труб | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | М | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление колен | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление воронок | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Консервация системы центрального отопления | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 46.52 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 37.22 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление дымовентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 4.65 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Прочистка дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 33.15 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 32.28 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 4.84 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Прочистка канализационного лежака | 1 | раз в день | М | 0 | 0 | 4.47
Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 8.04 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 48.3 |  | 0.666 | 48.305 | 72.53
Проверка изоляции проводов | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 6.09 | 24.22 | 0.084 | 6.0925
Замеры сопротивления | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 18.13 |  | 0.25 | 18.1325
Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 4.93 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | 72.53
Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Обслуживание ламп-сигналов | 0 | Круглосуточно | ШТ | 0 | 0 | 0 | Круглосуточно
Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 65.13 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 45.59 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 55.82 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 47.45 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 27.91 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 8.37 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Иное (Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД) | [5 empty] | 83.34
Профилактический осмотр мусоропроводов | 1 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 10.23
Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 21.75
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка сменных мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Дезинфекция мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Устранение засора | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 3.03 |  | 1010.61 | 3 | 3.0318
Ремонт мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Гидропневматическая очистка системы отопления | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АУУТЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АСКУЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт насосных пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 27.91
Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 7.65
ИТОГО по разделу 5: | [5 empty] | 652.8
Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 366 | раз в год | ШТ | 6 | 210.3 | 461.82 | Круглосуточно
ИТОГО по разделу 6: | [5 empty] | 461.82
Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД
Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 0 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 12 | раз в год | КХ | 3 | 10216.18 | 367.78 | 1 раз(а) в месяц
Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 0 | В течение суток после обнаружения | КХ | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
ИТОГО по разделу 7: | [5 empty] | 367.78
Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 16.42
Регулировка и наладка систем вентиляции | 0 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | 1 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 8: | [5 empty] | 16.42
Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 9: | [5 empty] | 0
Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД
Устранение аварии | 365 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 39.48 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
Выполнение заявок населения | 365 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 4.47 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
ИТОГО по разделу 10: | [5 empty] | 43.95
Расход электроэнергии
Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 365 | раз в год |  | 0 | 0 | 131.71
ИТОГО по разделу 11: | [5 empty] | 131.71
Расход воды, потребленной на общедомовые нужды
Иное
Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды | 365 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 17.88
Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 12: | [5 empty] | 17.88
Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Дератизация | 12 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Дезинсекция | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 4.7
Ремонт почтовых ящиков, крепления | 1 | В течении суток с момента получения заявки | ШТ | 0 | 0 | 0 | В течении 1 суток с момента получения заявки
Иное (Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД) | [5 empty] | 32.45
Техническая инвентаризация | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 13: | [5 empty] | 37.15
Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД
Подметание земельного участка в летний период | 1 | раз в день | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Полив тротуаров | 1 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в сутки при температуре воздуха более 25 градусов
Уборка мусора с газона, очистка урн | 1 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Уборка мусора на контейнерных площадках | 0 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0
Полив газонов | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0
Стрижка газонов | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0
Подрезка деревьев и кустов | 1 | Работа не выполняется | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 1 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в весенне-летний период
Сдвижка и подметание снега | 3 | В течение часов после снегопада | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после снегопада
Ликвидация скользкости | 3 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после обнаружения
ИТОГО по разделу 14: | [5 empty] | 0
ИТОГО ПО ПЛАНУ: | [5 empty] | 3486.57
|  |  |  | ставка | 26.02 | 26.02 | 1
|  |  |  | площадь | 11166.3 | 3486.5655
[5 empty] | разница | -0.004488 | -348.661
3137.909
[5 empty] | Расходы ГКУ | 348.6566
3486.5655