## Лист1
План по проведению работ (оказанию услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2015 год
Мусы Джалиля ул., д.36, к.1
Наименование работ (услуг) | Планируемая периодичность работ (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) | Плановое количество / объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб | Плановая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб | Рекомендуемая периодичность работ (услуг)
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 299 | раз в год | М2 | 314.9 | 2.28 | 214.674 | 1 раз(а) в день
Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 12 | раз в год | М2 | 314.9 | 3.23 | 12.206
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 52 | раз в год | М2 | 2204.1 | 1.99 | 228.08 | 1 раз(а) в неделю
Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 12 | раз в год | М2 | 2204.1 | 2.54 | 67.181
Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 299 | раз в год | М2 | 109.4 | 3.08 | 100.749 | 1 раз(а) в неделю
Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 52 | раз в год | ШТ | 60 | 19.63 | 61.246 | 1 раз(а) в день
Мытье пола кабины лифта | 299 | раз в год | М2 | 12.8 | 3.25 | 12.438 | 1 раз(а) в день
Мытье лестничных площадок | 1 | раз в месяц | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в месяц
Мытье окон | 1 | раз в год | М2 | 315.5 | 8.37 | 2.641 | 1 раз(а) в год
Влажная протирка стен | 1 | раз в год | М2 | 4557 | 2.78 | 12.668 | 1 раз(а) в год
Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 | раз в год | ШТ | 384 | 1.73 | 0.664 | 1 раз(а) в год
Мытье дверей | 1 | раз в год | М2 | 281.6 | 4.06 | 1.143 | 1 раз(а) в год
Мытье подоконников | 2 | раз в год | М2 | 38.4 | 4.04 | 0.31 | 2 раз(а) в год
Мытье оконных решеток | 1 | раз в год | М2 | 122.9 | 3.89 | 0.478 | 1 раз(а) в год
Мытье чердачных лестниц | 1 | раз в год | М2 | 57.6 | 2.61 | 0.15 | 1 раз(а) в год
Мытье шкафов для электросчетчиков | 1 | раз в год | М2 | 31.9 | 2.49 | 0.079 | 1 раз(а) в год
Мытье отопительных приборов | 1 | раз в год | М2 | 30.6 | 5.02 | 0.154 | 2 раз(а) в год
Мытье слаботочных устройств | 1 | раз в год | М2 | 31.9 | 2.49 | 0.079 | 1 раз(а) в год
Мытье почтовых ящиков | 1 | раз в год | М2 | 18.9 | 2.02 | 0.038 | 1 раз(а) в год
Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 | раз в год | М2 | 1689 | 2.03 | 6.857 | 2 раз(а) в год
Очистка водосточных труб
Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 5 | В течение суток после обнаружения | М | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 5 | В течение суток после обнаружения | ШТ | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Очистка кровли
Сбрасывание снега с крыш | 3 | В течение часов после снегопада | м2 | 0 | 0 | 25.72 | В течение 3 часов после снегопада
Сбивание сосулек | 1 | В течение суток после обнаружения | м2 | 0 | 0 | 0 | В течение 1 суток после обнаружения
Уборка чердачного помещения | 1 | раз в год | М2 | 1328 | 1.67 | 2.218 | 1 раз(а) в год
Уборка подвального помещения | 1 | раз в год | М2 | 1186 | 1.67 | 1.981 | 1 раз(а) в год
Иное
Уборка мусороприемных камер | 365 | раз в год | м2 | 40 | 8.29 | 121.034
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 24 | раз в год | м2 | 103.3 | 3.59 | 8.9
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 881.688
Работы по сбору и вывозу ТБО
Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 365 | раз в год | М3 | 2.8 | 216.71 | 221.478 | 1 раз(а) в день
Иное
Удаление мусора из мусороприемных камер | 365 | раз в год | м3 | 2.8 | 228.18 | 233.2
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 454.678
Работы по сбору и вывозу КГМ
Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 365 | раз в год | М3 | 27.1 | 17.68 | 174.882
ИТОГО по разделу 3: | [5 empty] | 174.882
Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Фундамент
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Стены и фасад
Герметизация межпанельных стыков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 114.16 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка и восстановление архитектурных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт цоколей | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Окраска, промывка фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Окраска, промывка цоколей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена домовых знаков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена уличных указателей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление домовых знаков и уличных указателей | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 8.64 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции стен | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка швов и трещин | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 18.15 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Укрепление и окраска | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 16.43 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Антисептирование и антиперирование | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов наружного водостока | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов внутреннего водостока | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена элементов парапетных решеток | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт освещения | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 8.64 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление переходов через трубопроводы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 34.58 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт вентиляции | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | КХ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции кровли | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 86.45 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 8.3 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 8.99 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей
Восстановление лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 34.58 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 86.45 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление подвалов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 50.14 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 53.6 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт технических и вспомогательных помещений | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт чердаков, подвалов
Утепление чердачных перекрытий | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м2 | 0 | 0 | 9.16 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 8.13 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 17.29 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Иное
Ремонт внутренних стен подъездов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт кровельного покрытия дома | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 172.9
Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 86.45
ИТОГО по разделу 4: | [5 empty] | 823.04
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт водосточных труб
Укрепление водосточных труб | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | М | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление колен | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление воронок | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Консервация системы центрального отопления | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 86.45 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 69.16 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 8.64 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Прочистка дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1000 | 17.29 | 17.29 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 60 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 8.99 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Прочистка канализационного лежака | 2 | раз в день | М | 0 | 0 | 8.3
Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 18.15 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 58.72 | 58.72
Проверка изоляции проводов | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 17.29 | 17.29
Замеры сопротивления | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 97.3 | 97.3
Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 9.16 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Обслуживание ламп-сигналов | 0 | Круглосуточно | ШТ | 0 | 0 | 0 | Круглосуточно
Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 121.03 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 84.72 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 103.74 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 88.18 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 51.87 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 15.56 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Иное
Профилактический осмотр мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 19.02
Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 31.99
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка сменных мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Дезинфекция мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Устранение засора | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Гидропневматическая очистка системы отопления | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АУУТЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АСКУЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт насосных пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 51.87
Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 8.64
ИТОГО по разделу 5: | [5 empty] | 1036.07
Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 365 | раз в год | ШТ | 8 | 167.73 | 489.772 | Круглосуточно
ИТОГО по разделу 6: | [5 empty] | 489.772
Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД
Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 2 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 12 | раз в год | КХ | 4 | 6987.5 | 335.4 | 1 раз(а) в месяц
Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 5 | В течение суток после обнаружения | КХ | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
ИТОГО по разделу 7: | [5 empty] | 335.4
Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 2 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 11.37
Регулировка и наладка систем вентиляции | 2 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | 1 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 8: | [5 empty] | 11.37
Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 9: | [5 empty] | 0
Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД
Устранение аварии | 0 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 0 | 0 | 8.99 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
Выполнение заявок населения | 0 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 0 | 0 | 8.3 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
ИТОГО по разделу 10: | [5 empty] | 17.29
Расход электроэнергии
Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 0 | раз в день |  | 0 | 0 | 387.72
ИТОГО по разделу 11: | [5 empty] | 387.72
Расход воды, потребленной на общедомовые нужды
Иное
Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 194.1
Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 12: | [5 empty] | 194.1
Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Дератизация | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 15.37 | 1 раз(а) в год
Дезинсекция | 1 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 7.71
Ремонт почтовых ящиков, крепления | 1 | В течении суток с момента получения заявки | ШТ | 0 | 0 | 0 | В течении 1 суток с момента получения заявки
Иное
Техническая инвентаризация | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 13: | [5 empty] | 23.08
Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД
Подметание земельного участка в летний период | 1 | раз в день | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Полив тротуаров | 1 | раз в сутки при температуре воздуха более 25 градусов | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в сутки при температуре воздуха более 25 градусов
Уборка мусора с газона, очистка урн | 1 | раз в день | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Уборка мусора на контейнерных площадках | 0 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Полив газонов | 0 | раз в день | М2 | 0 | 0 | 0
Стрижка газонов | 0 | раз в день | М2 | 0 | 0 | 0
Подрезка деревьев и кустов | 1 | раз в год | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в весенне-летний период | КХ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в весенне-летний период
Сдвижка и подметание снега | 3 | В течение часов после снегопада | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после снегопада
Ликвидация скользкости | 3 | В течение часов после обнаружения | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после обнаружения
ИТОГО по разделу 14: | [5 empty] | 0
ИТОГО ПО ПЛАНУ: | [5 empty] | 4829.09

## План 2016
План по проведению работ (оказанию услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2016 год
Мусы Джалиля ул., д.36, к.1
Наименование работ (услуг) | Планируемая периодичность работ (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) | Плановое количество / объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб | Плановая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб | Рекомендуемая периодичность работ (услуг)
Работы (услуги) по управлению МКД | [5 empty] | 512.24
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 300 | раз в год | М2 | 314.9 | 2.42 | 228.62 | 1 раз(а) в день | 2.57
Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 12 | раз в год | М2 | 314.9 | 3.42 | 12.92
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 52 | раз в год | М2 | 2204.1 | 2.11 | 241.83 | 1 раз(а) в неделю
Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 12 | раз в год | М2 | 2204.1 | 2.69 | 71.15
Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 300 | раз в год | М2 | 109.4 | 3.26 | 106.99 | 1 раз(а) в неделю
Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 52 | раз в год | ШТ | 60 | 20.81 | 64.93 | 1 раз(а) в день
Мытье пола кабины лифта | 300 | раз в год | М2 | 12.8 | 3.45 | 13.25 | 1 раз(а) в день
Мытье лестничных площадок | 1 | раз в месяц | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в месяц
Мытье окон | 1 | раз в год | М2 | 315.5 | 8.87 | 2.8 | 1 раз(а) в год
Влажная протирка стен | 1 | раз в год | М2 | 4557 | 2.95 | 13.44 | 1 раз(а) в год
Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 | раз в год | ШТ | 384 | 1.83 | 0.7 | 1 раз(а) в год
Мытье дверей | 1 | раз в год | М2 | 281.6 | 4.3 | 1.21 | 1 раз(а) в год
Мытье подоконников | 2 | раз в год | М2 | 38.4 | 4.28 | 0.33 | 2 раз(а) в год
Мытье оконных решеток | 1 | раз в год | М2 | 122.9 | 4.12 | 0.51 | 1 раз(а) в год
Мытье чердачных лестниц | 1 | раз в год | М2 | 57.6 | 2.77 | 0.16 | 1 раз(а) в год
Мытье шкафов для электросчетчиков | 1 | раз в год | М2 | 31.9 | 2.64 | 0.08 | 1 раз(а) в год
Мытье отопительных приборов | 1 | раз в год | М2 | 30.6 | 5.32 | 0.16 | 2 раз(а) в год
Мытье слаботочных устройств | 1 | раз в год | М2 | 31.9 | 2.64 | 0.08 | 1 раз(а) в год
Мытье почтовых ящиков | 1 | раз в год | М2 | 18.9 | 2.14 | 0.04 | 1 раз(а) в год
Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 | раз в год | М2 | 1689 | 2.15 | 7.26 | 2 раз(а) в год
Очистка водосточных труб
Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 5 | В течение суток после обнаружения | М | 0 |  | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 5 | В течение суток после обнаружения | ШТ | 0 |  | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Очистка кровли
Сбрасывание снега с крыш | 3 | В течение часов после снегопада | м2 | 0 |  | 25.72 | В течение 3 часов после снегопада
Сбивание сосулек | 1 | В течение суток после обнаружения | м2 | 0 |  | 0 | В течение 1 суток после обнаружения
Уборка чердачного помещения | 1 | раз в год | М2 | 1328 | 1.77 | 2.35 | 1 раз(а) в год
Уборка подвального помещения | 1 | раз в год | М2 | 1186 | 1.77 | 2.1 | 1 раз(а) в год
Иное
Уборка мусороприемных камер | 366 | раз в год | м2 | 40 | 8.79 | 128.69
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 24 | раз в год | м2 | 103.3 | 3.81 | 9.45
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 934.77
Работы по сбору и вывозу ТБО
Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 366 | раз в год | М3 | 2.8 | 229.71 | 235.41 | 1 раз(а) в день
Иное
Удаление мусора из мусороприемных камер | 366 | раз в год | м3 | 2.8 | 241.87 | 247.87
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 483.28
Работы по сбору и вывозу КГМ
Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 366 | раз в год | М3 | 0.857 | 537.61 | 168.63
ИТОГО по разделу 3: | [5 empty] | 168.63
Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Фундамент
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Стены и фасад
Герметизация межпанельных стыков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 114.16 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка и восстановление архитектурных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт цоколей | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Окраска, промывка фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Окраска, промывка цоколей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена домовых знаков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена уличных указателей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление домовых знаков и уличных указателей | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 8.64 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции стен | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка швов и трещин | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 18.15 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Укрепление и окраска | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 16.43 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Антисептирование и антиперирование | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов наружного водостока | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов внутреннего водостока | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена элементов парапетных решеток | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт освещения | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 8.64 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление переходов через трубопроводы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 34.58 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт вентиляции | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | КХ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции кровли | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 86.45 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 8.3 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 8.99 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей
Восстановление лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 34.58 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 86.45 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление подвалов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 50.14 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 53.6 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт технических и вспомогательных помещений | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт чердаков, подвалов
Утепление чердачных перекрытий | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м2 | 0 | 0 | 9.16 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 8.13 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 17.29 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Иное
Ремонт внутренних стен подъездов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт кровельного покрытия дома | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 172.9
Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 86.45
ИТОГО по разделу 4: | [5 empty] | 823.04
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт водосточных труб
Укрепление водосточных труб | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | М | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление колен | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление воронок | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Консервация системы центрального отопления | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 91.64 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 73.31 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 9.16 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Прочистка дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1000 | 45.52 | 45.52 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 60 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 8.99 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Прочистка канализационного лежака | 2 | раз в день | М | 0 | 0 | 8.3
Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 18.15 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 72.29 | 72.29
Проверка изоляции проводов | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 9.12 | 9.12
Замеры сопротивления | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 27.13 | 27.13
Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 9.16 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Обслуживание ламп-сигналов | 0 | Круглосуточно | ШТ | 0 | 0 | 0 | Круглосуточно
Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 128.29 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 89.8 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 109.96 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 93.47 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 54.98 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 16.49 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Иное
Профилактический осмотр мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 19.02
Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 27.19
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка сменных мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Дезинфекция мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Устранение засора | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Гидропневматическая очистка системы отопления | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АУУТЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АСКУЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт насосных пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 51.87
Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 8.64
ИТОГО по разделу 5: | [5 empty] | 1032.48
Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 366 | раз в год | ШТ | 8 | 154.56 | 452.55 | Круглосуточно
ИТОГО по разделу 6: | [5 empty] | 452.55
Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД
Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 2 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 12 | раз в год | КХ | 4 | 6390.05 | 306.72 | 1 раз(а) в месяц
Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 5 | В течение суток после обнаружения | КХ | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
ИТОГО по разделу 7: | [5 empty] | 306.72
Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 2 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 20.63
Регулировка и наладка систем вентиляции | 2 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | 1 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 8: | [5 empty] | 20.63
Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 9: | [5 empty] | 0
Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД
Устранение аварии | 0 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 0 | 0 | 57.78 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
Выполнение заявок населения | 0 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 0 | 0 | 34.67 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
ИТОГО по разделу 10: | [5 empty] | 92.45
Расход электроэнергии
Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 0 | раз в день |  | 0 | 0 | 198.81
ИТОГО по разделу 11: | [5 empty] | 198.81
Расход воды, потребленной на общедомовые нужды
Иное
Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 72.36
Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 12: | [5 empty] | 72.36
Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Дератизация | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 16.29 | 1 раз(а) в год
Дезинсекция | 1 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 8.17
Ремонт почтовых ящиков, крепления | 1 | В течении суток с момента получения заявки | ШТ | 0 | 0 | 0 | В течении 1 суток с момента получения заявки
Иное
Техническая инвентаризация | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 13: | [5 empty] | 24.46
Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД
Подметание земельного участка в летний период | 1 | раз в день | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Полив тротуаров | 1 | раз в сутки при температуре воздуха более 25 градусов | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в сутки при температуре воздуха более 25 градусов
Уборка мусора с газона, очистка урн | 1 | раз в день | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Уборка мусора на контейнерных площадках | 0 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Полив газонов | 0 | раз в день | М2 | 0 | 0 | 0
Стрижка газонов | 0 | раз в день | М2 | 0 | 0 | 0
Подрезка деревьев и кустов | 1 | раз в год | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в весенне-летний период | КХ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в весенне-летний период
Сдвижка и подметание снега | 3 | В течение часов после снегопада | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после снегопада
Ликвидация скользкости | 3 | В течение часов после обнаружения | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после обнаружения
ИТОГО по разделу 14: | [5 empty] | 0
ИТОГО ПО ПЛАНУ: | [5 empty] | 5122.42
|  |  |  | ставка | 26.02 | 26.02 | 1
|  |  |  | площадь | 16405.4 | 5122.4221
[5 empty] | разница | 0.002096 | -512.2401
4610.1799
[5 empty] | Расходы ГКУ | 512.2422
5122.4221