## Лист1
План по проведению работ (оказанию услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2015 год
Ореховый бульв., д.29/49
Наименование работ (услуг) | Планируемая периодичность работ (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) | Плановое количество / объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб | Плановая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб | Рекомендуемая периодичность работ (услуг)
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 299 | раз в год | М2 | 162.3 | 2.28 | 110.643 | 1 раз(а) в день
Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 12 | раз в год | М2 | 162.2 | 3.23 | 6.287
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 52 | раз в год | М2 | 1135.8 | 1.99 | 117.533 | 1 раз(а) в неделю
Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 12 | раз в год | М2 | 1135.7 | 2.54 | 34.616
Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 299 | раз в год | М2 | 54.7 | 3.08 | 50.374 | 1 раз(а) в неделю
Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 52 | раз в год | ШТ | 30 | 19.63 | 30.623 | 1 раз(а) в день
Мытье пола кабины лифта | 299 | раз в год | М2 | 6.6 | 3.25 | 6.414 | 1 раз(а) в день
Мытье лестничных площадок | 1 | раз в месяц | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в месяц
Мытье окон | 1 | раз в год | М2 | 157.8 | 8.37 | 1.321 | 1 раз(а) в год
Влажная протирка стен | 1 | раз в год | М2 | 2278.5 | 2.78 | 6.334 | 1 раз(а) в год
Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 | раз в год | ШТ | 192 | 1.73 | 0.332 | 1 раз(а) в год
Мытье дверей | 1 | раз в год | М2 | 140.8 | 4.06 | 0.572 | 1 раз(а) в год
Мытье подоконников | 2 | раз в год | М2 | 19.2 | 4.04 | 0.155 | 2 раз(а) в год
Мытье оконных решеток | 1 | раз в год | М2 | 61.4 | 3.89 | 0.239 | 1 раз(а) в год
Мытье чердачных лестниц | 1 | раз в год | М2 | 28.8 | 2.61 | 0.075 | 1 раз(а) в год
Мытье шкафов для электросчетчиков | 1 | раз в год | М2 | 16 | 2.49 | 0.04 | 1 раз(а) в год
Мытье отопительных приборов | 1 | раз в год | М2 | 38.4 | 5.02 | 0.193 | 2 раз(а) в год
Мытье слаботочных устройств | 1 | раз в год | М2 | 16 | 2.49 | 0.04 | 1 раз(а) в год
Мытье почтовых ящиков | 1 | раз в год | М2 | 9.7 | 2.02 | 0.02 | 1 раз(а) в год
Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 | раз в год | М2 | 851 | 2.03 | 3.455 | 2 раз(а) в год
Очистка водосточных труб
Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 5 | В течение суток после обнаружения | М | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 5 | В течение суток после обнаружения | ШТ | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Очистка кровли
Сбрасывание снега с крыш | 3 | В течение часов после снегопада | м2 | 0 | 0 | 12.96 | В течение 3 часов после снегопада
Сбивание сосулек | 1 | В течение суток после обнаружения | м2 | 0 | 0 | 0 | В течение 1 суток после обнаружения
Уборка чердачного помещения | 1 | раз в год | М2 | 673 | 1.67 | 1.124 | 1 раз(а) в год
Уборка подвального помещения | 1 | раз в год | М2 | 601 | 1.67 | 1.004 | 1 раз(а) в год
Иное
Уборка мусороприемных камер | 365 | раз в год | м2 | 20 | 8.29 | 60.517
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 24 | раз в год | м2 | 51.6 | 3.59 | 4.446
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 449.317
Работы по сбору и вывозу ТБО
Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 365 | раз в год | М3 | 1.3 | 184.21 | 87.408 | 1 раз(а) в день
Иное
Удаление мусора из мусороприемных камер | 365 | раз в год | м3 | 1.3 | 226.43 | 107.441
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 194.849
Работы по сбору и вывозу КГМ
Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 365 | раз в год | М3 | 12.5 | 17.69 | 80.711
ИТОГО по разделу 3: | [5 empty] | 80.711
Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Фундамент
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Стены и фасад
Герметизация межпанельных стыков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 56.67 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка и восстановление архитектурных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт цоколей | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Окраска, промывка фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Окраска, промывка цоколей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена домовых знаков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена уличных указателей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление домовых знаков и уличных указателей | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 4.31 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции стен | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка швов и трещин | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 9.05 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Укрепление и окраска | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 8.18 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Антисептирование и антиперирование | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов наружного водостока | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов внутреннего водостока | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена элементов парапетных решеток | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт освещения | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 4.31 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление переходов через трубопроводы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 17.23 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт вентиляции | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | КХ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции кровли | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 43.08 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 4.14 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 4.48 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей
Восстановление лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 17.23 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 43.08 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление подвалов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 24.99 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 26.71 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт технических и вспомогательных помещений | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт чердаков, подвалов
Утепление чердачных перекрытий | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м2 | 0 | 0 | 4.57 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 4.05 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 8.62 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Иное
Ремонт внутренних стен подъездов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт кровельного покрытия дома | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 86.16
Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 43.08
ИТОГО по разделу 4: | [5 empty] | 409.94
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт водосточных труб
Укрепление водосточных труб | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | М | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление колен | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление воронок | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Консервация системы центрального отопления | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 43.08 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 34.46 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 4.31 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Прочистка дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1000 | 8.62 | 8.62 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 29.9 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 4.48 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Прочистка канализационного лежака | 2 | раз в день | М | 0 | 0 | 4.14
Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 9.58 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 29.48 | 29.48
Проверка изоляции проводов | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 8.62 | 8.62
Замеры сопротивления | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 57.71 | 57.71
Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 4.57 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Обслуживание ламп-сигналов | 0 | Круглосуточно | ШТ | 0 | 0 | 0 | Круглосуточно
Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 60.31 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 42.22 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 51.69 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 43.94 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 25.85 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 7.75 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Иное
Профилактический осмотр мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 9.48
Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 15.99
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка сменных мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Дезинфекция мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Устранение засора | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Гидропневматическая очистка системы отопления | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АУУТЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АСКУЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт насосных пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 25.85
Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 4.31
ИТОГО по разделу 5: | [5 empty] | 526.34
Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 365 | раз в год | ШТ | 4 | 167.73 | 244.886 | Круглосуточно
ИТОГО по разделу 6: | [5 empty] | 244.886
Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД
Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 2 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 12 | раз в год | КХ | 2 | 9847.92 | 236.35 | 1 раз(а) в месяц
Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 5 | В течение суток после обнаружения | КХ | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
ИТОГО по разделу 7: | [5 empty] | 236.35
Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 2 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 5.69
Регулировка и наладка систем вентиляции | 2 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | 1 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 8: | [5 empty] | 5.69
Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 9: | [5 empty] | 0
Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД
Устранение аварии | 0 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 0 | 0 | 4.48 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
Выполнение заявок населения | 0 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 0 | 0 | 4.14 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
ИТОГО по разделу 10: | [5 empty] | 8.62
Расход электроэнергии
Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 0 | раз в день |  | 0 | 0 | 160.997
ИТОГО по разделу 11: | [5 empty] | 160.997
Расход воды, потребленной на общедомовые нужды
Иное
Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 67.34
Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 12: | [5 empty] | 67.34
Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Дератизация | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 7.79 | 1 раз(а) в год
Дезинсекция | 1 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 3.91
Ремонт почтовых ящиков, крепления | 1 | В течении суток с момента получения заявки | ШТ | 0 | 0 | 0 | В течении 1 суток с момента получения заявки
Иное
Техническая инвентаризация | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 13: | [5 empty] | 11.7
Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД
Подметание земельного участка в летний период | 1 | раз в день | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Полив тротуаров | 1 | раз в сутки при температуре воздуха более 25 градусов | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в сутки при температуре воздуха более 25 градусов
Уборка мусора с газона, очистка урн | 1 | раз в день | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Уборка мусора на контейнерных площадках | 0 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Полив газонов | 0 | раз в день | М2 | 0 | 0 | 0
Стрижка газонов | 0 | раз в день | М2 | 0 | 0 | 0
Подрезка деревьев и кустов | 1 | раз в год | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в весенне-летний период | КХ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в весенне-летний период
Сдвижка и подметание снега | 3 | В течение часов после снегопада | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после снегопада
Ликвидация скользкости | 3 | В течение часов после обнаружения | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после обнаружения
ИТОГО по разделу 14: | [5 empty] | 0
ИТОГО ПО ПЛАНУ: | [5 empty] | 2396.74

## 2016
План по проведению работ (оказанию услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2016 год
Ореховый бульв., д.29/49
Наименование работ (услуг) | Планируемая периодичность работ (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) | Плановое количество / объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб | Плановая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб | Рекомендуемая периодичность работ (услуг)
Работы (услуги) по управлению МКД | [5 empty] | 254.24
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 300 | раз в год | М2 | 162.3 | 2.4168 | 117.674 | 1 раз(а) в день
Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 12 | раз в год | М2 | 162.2 | 3.4238 | 6.6641
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 52 | раз в год | М2 | 1135.8 | 2.1094 | 124.5845 | 1 раз(а) в неделю
Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 12 | раз в год | М2 | 1135.7 | 2.6924 | 36.6931
Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 300 | раз в год | М2 | 54.7 | 3.2648 | 53.5754 | 1 раз(а) в неделю
Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 52 | раз в год | ШТ | 30 | 20.8078 | 32.4602 | 1 раз(а) в день
Мытье пола кабины лифта | 300 | раз в год | М2 | 6.6 | 3.445 | 6.8211 | 1 раз(а) в день
Мытье лестничных площадок | 1 | раз в месяц | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в месяц
Мытье окон | 1 | раз в год | М2 | 157.8 | 8.8722 | 1.4 | 1 раз(а) в год
Влажная протирка стен | 1 | раз в год | М2 | 2278.5 | 2.9468 | 6.7143 | 1 раз(а) в год
Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 | раз в год | ШТ | 192 | 1.8338 | 0.35209 | 1 раз(а) в год
Мытье дверей | 1 | раз в год | М2 | 140.8 | 4.3036 | 0.60595 | 1 раз(а) в год
Мытье подоконников | 2 | раз в год | М2 | 19.2 | 4.2824 | 0.16444 | 2 раз(а) в год
Мытье оконных решеток | 1 | раз в год | М2 | 61.4 | 4.1234 | 0.25318 | 1 раз(а) в год
Мытье чердачных лестниц | 1 | раз в год | М2 | 28.8 | 2.7666 | 0.079678 | 1 раз(а) в год
Мытье шкафов для электросчетчиков | 1 | раз в год | М2 | 16 | 2.6394 | 0.04223 | 1 раз(а) в год
Мытье отопительных приборов | 1 | раз в год | М2 | 38.4 | 5.3212 | 0.20433 | 2 раз(а) в год
Мытье слаботочных устройств | 1 | раз в год | М2 | 16 | 2.6394 | 0.04223 | 1 раз(а) в год
Мытье почтовых ящиков | 1 | раз в год | М2 | 9.7 | 2.1412 | 0.02077 | 1 раз(а) в год
Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 | раз в год | М2 | 851 | 2.1518 | 3.6624 | 2 раз(а) в год
Очистка водосточных труб
Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 5 | В течение суток после обнаружения | М | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 5 | В течение суток после обнаружения | ШТ | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Очистка кровли
Сбрасывание снега с крыш | 3 | В течение часов после снегопада | м2 | 0 | 0 | 12.96 | В течение 3 часов после снегопада
Сбивание сосулек | 1 | В течение суток после обнаружения | м2 | 0 | 0 | 0 | В течение 1 суток после обнаружения
Уборка чердачного помещения | 1 | раз в год | М2 | 673 | 1.7702 | 1.1913 | 1 раз(а) в год
Уборка подвального помещения | 1 | раз в год | М2 | 601 | 1.7702 | 1.0639 | 1 раз(а) в год
Иное
Уборка мусороприемных камер | 366 | раз в год | м2 | 20 | 8.7874 | 64.3238
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 24 | раз в год | м2 | 51.6 | 3.8054 | 4.7126
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 476.2655
Работы по сбору и вывозу ТБО
Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 366 | раз в год | М3 | 1.3 | 288.01 | 137.0352 | 1 раз(а) в день
Иное
Удаление мусора из мусороприемных камер | 366 | раз в год | м3 | 1.3 | 226.43 | 107.7354
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 244.7706
Работы по сбору и вывозу КГМ
Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 366 | раз в год | М3 | 0.396 | 531.61 | 77.0494
ИТОГО по разделу 3: | [5 empty] | 77.0494
Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Фундамент
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Стены и фасад
Герметизация межпанельных стыков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 |  | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка и восстановление архитектурных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт цоколей | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Окраска, промывка фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Окраска, промывка цоколей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена домовых знаков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена уличных указателей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление домовых знаков и уличных указателей | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 4.31 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции стен | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка швов и трещин | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 9.05 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Укрепление и окраска | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 8.18 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Антисептирование и антиперирование | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов наружного водостока | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов внутреннего водостока | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена элементов парапетных решеток | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт освещения | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 4.31 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление переходов через трубопроводы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 17.23 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт вентиляции | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | КХ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции кровли | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 43.08 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 4.14 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 4.48 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей
Восстановление лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 17.23 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 43.08 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление подвалов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 24.99 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 26.71 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт технических и вспомогательных помещений | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт чердаков, подвалов
Утепление чердачных перекрытий | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м2 | 0 | 0 | 4.57 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 4.05 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 8.62 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Иное
Ремонт внутренних стен подъездов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт кровельного покрытия дома | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 86.16
Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 43.08
ИТОГО по разделу 4: | [5 empty] | 353.27
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт водосточных труб
Укрепление водосточных труб | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | М | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление колен | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление воронок | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Консервация системы центрального отопления | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 43.08 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 34.46 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 4.31 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Прочистка дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 22.85 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 29.9 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 4.48 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Прочистка канализационного лежака | 2 | раз в день | М | 0 | 0 | 4.14
Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 9.58 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 42.87
Проверка изоляции проводов | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 5.41
Замеры сопротивления | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 16.09
Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 4.57 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Обслуживание ламп-сигналов | 0 | Круглосуточно | ШТ | 0 | 0 | 0 | Круглосуточно
Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 60.31 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 42.22 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 51.69 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 43.94 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 25.85 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 7.75 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Иное
Профилактический осмотр мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 9.48
Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 13.6
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка сменных мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Дезинфекция мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Устранение засора | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Гидропневматическая очистка системы отопления | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АУУТЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АСКУЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт насосных пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 25.85
Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 4.31
ИТОГО по разделу 5: | [5 empty] | 506.74
Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 366 | раз в год | ШТ | 4 | 154.56 | 226.2758 | Круглосуточно
ИТОГО по разделу 6: | [5 empty] | 226.2758
Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД
Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 2 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 1 | по мере необходимости | КХ | 2 | 108062.07 | 216.1241 | 1 раз(а) в месяц
Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 5 | В течение суток после обнаружения | КХ | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
ИТОГО по разделу 7: | [5 empty] | 216.1241
Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 2 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 10.35
Регулировка и наладка систем вентиляции | 2 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | 1 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 8: | [5 empty] | 10.35
Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 9: | [5 empty] | 0
Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД
Устранение аварии | 0 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 0 | 0 | 28.86 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
Выполнение заявок населения | 0 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 0 | 0 | 4.14 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
ИТОГО по разделу 10: | [5 empty] | 33
Расход электроэнергии
Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 0 | раз в день |  | 0 | 0 | 107.6
ИТОГО по разделу 11: | [5 empty] | 107.6
Расход воды, потребленной на общедомовые нужды
Иное
Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 25
Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 12: | [5 empty] | 25
Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Дератизация | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 7.79 | 1 раз(а) в год
Дезинсекция | 1 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 3.91
Ремонт почтовых ящиков, крепления | 1 | В течении суток с момента получения заявки | ШТ | 0 | 0 | 0 | В течении 1 суток с момента получения заявки
Иное
Техническая инвентаризация | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 13: | [5 empty] | 11.7
Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД
Подметание земельного участка в летний период | 1 | раз в день | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Полив тротуаров | 1 | раз в сутки при температуре воздуха более 25 градусов | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в сутки при температуре воздуха более 25 градусов
Уборка мусора с газона, очистка урн | 1 | раз в день | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Уборка мусора на контейнерных площадках | 0 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Полив газонов | 0 | раз в день | М2 | 0 | 0 | 0
Стрижка газонов | 0 | раз в день | М2 | 0 | 0 | 0
Подрезка деревьев и кустов | 1 | раз в год | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в весенне-летний период | КХ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в весенне-летний период
Сдвижка и подметание снега | 3 | В течение часов после снегопада | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после снегопада
Ликвидация скользкости | 3 | В течение часов после обнаружения | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после обнаружения
ИТОГО по разделу 14: | [5 empty] | 0
ИТОГО ПО ПЛАНУ: | [5 empty] | 2542.3855
|  |  |  | ставка | 26.02 | 0 | -0.0025292
|  |  |  | площадь | 8142.4 | 2542.383
[5 empty] | разница | 2542.383 | 2288.1447
2288.1447
[5 empty] | Расходы ГКУ | 254.2383
2542.383