## Лист1 (hidden)
План по проведению работ (оказанию услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2015 год
Ореховый пр., д.43, к.2
Наименование работ (услуг) | Планируемая периодичность работ (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) | Плановое количество / объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб | Плановая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб | Рекомендуемая периодичность работ (услуг)
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 299 | раз в год | М2 | 341.8 | 2.28 | 233.012 | 1 раз(а) в день
Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 12 | раз в год | М2 | 341.8 | 3.23 | 13.248
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 52 | раз в год | М2 | 1709.2 | 1.99 | 176.868 | 1 раз(а) в неделю
Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 12 | раз в год | М2 | 1709.2 | 2.54 | 52.096
Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 299 | раз в год | М2 | 265.9 | 3.08 | 244.873 | 1 раз(а) в неделю
Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 52 | раз в год | ШТ | 48 | 19.63 | 48.996 | 1 раз(а) в день
Мытье пола кабины лифта | 299 | раз в год | М2 | 17.6 | 3.25 | 17.103 | 1 раз(а) в день
Мытье лестничных площадок | 1 | раз в месяц | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в месяц
Мытье окон | 1 | раз в год | М2 | 163.2 | 8.37 | 1.366 | 1 раз(а) в год
Влажная протирка стен | 1 | раз в год | М2 | 4434.4 | 2.78 | 12.328 | 1 раз(а) в год
Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 | раз в год | ШТ | 496 | 1.73 | 0.858 | 1 раз(а) в год
Мытье дверей | 1 | раз в год | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Мытье подоконников | 2 | раз в год | М2 | 21.1 | 4.04 | 0.17 | 2 раз(а) в год
Мытье оконных решеток | 1 | раз в год | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Мытье чердачных лестниц | 1 | раз в год | М2 | 57.6 | 2.61 | 0.15 | 1 раз(а) в год
Мытье шкафов для электросчетчиков | 1 | раз в год | М2 | 47.9 | 2.49 | 0.119 | 1 раз(а) в год
Мытье отопительных приборов | 2 | раз в год | ШТ | 0 | 0 | 0 | 2 раз(а) в год
Мытье слаботочных устройств | 1 | раз в год | М2 | 47.9 | 2.49 | 0.119 | 1 раз(а) в год
Мытье почтовых ящиков | 1 | раз в год | М2 | 28.2 | 2.02 | 0.057 | 1 раз(а) в год
Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 | раз в год | М2 | 2605 | 2.03 | 10.576 | 2 раз(а) в год
Очистка водосточных труб
Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 5 | В течение суток после обнаружения | М | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 5 | В течение суток после обнаружения | ШТ | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Очистка кровли
Сбрасывание снега с крыш | 5 | В течение часов после снегопада | м2 | 0 | 0 | 39.67 | В течение 3 часов после снегопада
Сбивание сосулек | 1 | В течение суток после обнаружения | м2 | 0 | 0 | 0 | В течение 1 суток после обнаружения
Уборка чердачного помещения | 1 | раз в год | М2 | 1957 | 1.67 | 3.268 | 1 раз(а) в год
Уборка подвального помещения | 1 | раз в год | М2 | 1747 | 1.67 | 2.917 | 1 раз(а) в год
Иное
Уборка мусороприемных камер | 365 | раз в год | м2 | 48 | 8.29 | 145.241
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 24 | раз в год | м2 | 164 | 3.59 | 14.13
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 1017.165
Работы по сбору и вывозу ТБО
Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 365 | раз в год | М3 | 4.01 | 185.48 | 271.478 | 1 раз(а) в день
Иное
Удаление мусора из мусороприемных камер | 365 | раз в год | м2 | 4.01 | 228.19 | 333.99
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 605.468
Работы по сбору и вывозу КГМ
Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 365 | раз в год | М3 | 38.84 | 17.7 | 250.926
ИТОГО по разделу 3: | [5 empty] | 250.926
Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Фундамент
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Стены и фасад
Герметизация межпанельных стыков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 3330 | 0 | 123.19 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка и восстановление архитектурных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт цоколей | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Окраска, промывка фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Окраска, промывка цоколей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена домовых знаков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена уличных указателей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление домовых знаков и уличных указателей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 2 | 0 | 10.57 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции стен | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка швов и трещин | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 22.2 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Укрепление и окраска | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 20.08 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Антисептирование и антиперирование | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов наружного водостока | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов внутреннего водостока | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена элементов парапетных решеток | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт освещения | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 74 | 0 | 10.57 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление переходов через трубопроводы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 42.28 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт вентиляции | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | КХ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции кровли | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 105.7 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 5 | 0 | 10.15 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 9 | 0 | 10.99 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей
Восстановление лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 42.28 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 105.7 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление подвалов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 61.31 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 65.53 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт технических и вспомогательных помещений | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт чердаков, подвалов
Утепление чердачных перекрытий | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м2 | 162.7 | 0 | 11.2 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 9.94 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 21.14 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Иное
Ремонт внутренних стен подъездов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт кровельного покрытия дома | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 211.4
Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 105.7
ИТОГО по разделу 4: | [5 empty] | 989.93
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт водосточных труб
Укрепление водосточных труб | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | М | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление колен | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление воронок | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Консервация системы центрального отопления | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 105.7 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 84.56 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление дымовентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 10.57 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Прочистка дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1000 | 21.14 | 21.14 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 73.36 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 10.99 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Прочистка канализационного лежака | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | М | 0 | 0 | 10.15
Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 33.78 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 88.2 | 88.2
Проверка изоляции проводов | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 21.14 | 21.14
Замеры сопротивления | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 142.73 | 142.73
Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 11.2 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Обслуживание ламп-сигналов | 0 | Круглосуточно | ШТ | 0 | 0 | 0 | Круглосуточно
Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 147.98 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 103.59 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 126.84 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 107.81 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 63.42 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 19.03 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Иное
Профилактический осмотр мусоропроводов | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 23.25
Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 47.98
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка сменных мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Дезинфекция мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Устранение засора | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Гидропневматическая очистка системы отопления | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АУУТЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АСКУЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт насосных пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 63.42
Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 10.57
ИТОГО по разделу 5: | [5 empty] | 1327.41
Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 365 | Круглосуточно | ШТ | 16 | 113.75 | 664.32 | Круглосуточно
ИТОГО по разделу 6: | [5 empty] | 664.32
Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД
Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0
Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 12 | раз в год | КХ | 8 | 1404.37 | 134.82 | 1 раз(а) в месяц
Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
ИТОГО по разделу 7: | [5 empty] | 134.82
Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 16.68
Регулировка и наладка систем вентиляции | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0
Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 8: | [5 empty] | 16.68
Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 0 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 0 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 9: | [5 empty] | 0
Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД
Устранение аварии | 365 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 0 | 0 | 10.99 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
Выполнение заявок населения | 365 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 0 | 0 | 10.15 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
ИТОГО по разделу 10: | [5 empty] | 21.14
Расход электроэнергии
Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 365 | раз в день |  | 0 | 0 | 559.051
ИТОГО по разделу 11: | [5 empty] | 559.051
Расход воды, потребленной на общедомовые нужды
Иное
Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды | 365 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 278.47
Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 12: | [5 empty] | 278.47
Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Дератизация | 12 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 22.8 | 1 раз(а) в год
Дезинсекция | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 11.44
Ремонт почтовых ящиков, крепления | 1 | В течении суток с момента получения заявки | ШТ | 0 | 0 | 0 | В течении 1 суток с момента получения заявки
Иное
Техническая инвентаризация | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 13: | [5 empty] | 34.24
Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД
Подметание земельного участка в летний период | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Полив тротуаров | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в сутки при температуре воздуха более 25 градусов
Уборка мусора с газона, очистка урн | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Уборка мусора на контейнерных площадках | 0 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0
Полив газонов | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0
Стрижка газонов | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0
Подрезка деревьев и кустов | 0 | Работа не выполняется | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 0 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в весенне-летний период
Сдвижка и подметание снега | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после снегопада
Ликвидация скользкости | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после обнаружения
ИТОГО по разделу 14: | [5 empty] | 0
ИТОГО ПО ПЛАНУ: | [5 empty] | 5899.62

## План 2016 (hidden)
План по проведению работ (оказанию услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2015 год
Ореховый пр., д.43, к.2
Наименование работ (услуг) | Планируемая периодичность работ (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) | Плановое количество / объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб | Плановая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб | Рекомендуемая периодичность работ (услуг)
Работы (услуги) по управлению МКД | [5 empty] | 625.79
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 300 | раз в год | М2 | 341.8 | 2.42 | 248.15 | 1 раз(а) в день | 2.57
Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 12 | раз в год | М2 | 341.8 | 3.42 | 14.03
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 52 | раз в год | М2 | 1709.2 | 2.11 | 187.53 | 1 раз(а) в неделю
Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 12 | раз в год | М2 | 1709.2 | 2.69 | 55.17
Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 300 | раз в год | М2 | 265.9 | 3.26 | 260.05 | 1 раз(а) в неделю
Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 52 | раз в год | ШТ | 48 | 20.81 | 51.94 | 1 раз(а) в день
Мытье пола кабины лифта | 300 | раз в год | М2 | 17.6 | 3.45 | 18.22 | 1 раз(а) в день
Мытье лестничных площадок | 1 | раз в месяц | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в месяц
Мытье окон | 1 | раз в год | М2 | 163.2 | 8.87 | 1.45 | 1 раз(а) в год
Влажная протирка стен | 1 | раз в год | М2 | 4434.4 | 2.95 | 13.08 | 1 раз(а) в год
Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 | раз в год | ШТ | 496 | 1.83 | 0.91 | 1 раз(а) в год
Мытье дверей | 1 | раз в год | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Мытье подоконников | 2 | раз в год | М2 | 21.1 | 4.28 | 0.18 | 2 раз(а) в год
Мытье оконных решеток | 1 | раз в год | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Мытье чердачных лестниц | 1 | раз в год | М2 | 57.6 | 2.77 | 0.16 | 1 раз(а) в год
Мытье шкафов для электросчетчиков | 1 | раз в год | М2 | 47.9 | 2.64 | 0.13 | 1 раз(а) в год
Мытье отопительных приборов | 2 | раз в год | ШТ | 0 | 0 | 0 | 2 раз(а) в год
Мытье слаботочных устройств | 1 | раз в год | М2 | 47.9 | 2.64 | 0.13 | 1 раз(а) в год
Мытье почтовых ящиков | 1 | раз в год | М2 | 28.2 | 2.14 | 0.06 | 1 раз(а) в год
Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 | раз в год | М2 | 2605 | 2.15 | 11.2 | 2 раз(а) в год
Очистка водосточных труб
Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 5 | В течение суток после обнаружения | М | 0 |  | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 5 | В течение суток после обнаружения | ШТ | 0 |  | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Очистка кровли
Сбрасывание снега с крыш | 5 | В течение часов после снегопада | м2 | 0 |  | 42.05 | В течение 3 часов после снегопада
Сбивание сосулек | 1 | В течение суток после обнаружения | м2 | 0 |  | 0 | В течение 1 суток после обнаружения
Уборка чердачного помещения | 1 | раз в год | М2 | 1957 | 1.77 | 3.46 | 1 раз(а) в год
Уборка подвального помещения | 1 | раз в год | М2 | 1747 | 1.77 | 3.09 | 1 раз(а) в год
Иное
Уборка мусороприемных камер | 366 | раз в год | м2 | 48 | 8.79 | 154.42
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 24 | раз в год | м2 | 164 | 3.81 | 15
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 1080.41
Работы по сбору и вывозу ТБО |  |  |  |  | 0
Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 366 | раз в год | М3 | 4.01 | 196.61 | 288.56 | 1 раз(а) в день
Иное
Удаление мусора из мусороприемных камер | 366 | раз в год | м2 | 4.01 | 241.88 | 355
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 643.56
Работы по сбору и вывозу КГМ
Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 366 | раз в год | М3 | 1.251 | 537.61 | 246.15
ИТОГО по разделу 3: | [5 empty] | 246.15
Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Фундамент
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Стены и фасад
Герметизация межпанельных стыков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 3330 | 0 | 123.19 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка и восстановление архитектурных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт цоколей | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Окраска, промывка фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Окраска, промывка цоколей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена домовых знаков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена уличных указателей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление домовых знаков и уличных указателей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 2 | 0 | 10.57 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции стен | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка швов и трещин | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 22.2 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Укрепление и окраска | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 20.08 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Антисептирование и антиперирование | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов наружного водостока | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов внутреннего водостока | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена элементов парапетных решеток | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт освещения | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 74 | 0 | 10.57 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление переходов через трубопроводы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 42.28 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт вентиляции | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | КХ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции кровли | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 105.7 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 5 | 0 | 10.15 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 9 | 0 | 10.99 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей
Восстановление лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 42.28 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 105.7 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление подвалов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 61.31 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 65.53 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт технических и вспомогательных помещений | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт чердаков, подвалов
Утепление чердачных перекрытий | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м2 | 162.7 | 0 | 11.2 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 9.94 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 21.14 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Иное
Ремонт внутренних стен подъездов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт кровельного покрытия дома | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 211.4
Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 105.7
ИТОГО по разделу 4: | [5 empty] | 989.93
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт водосточных труб
Укрепление водосточных труб | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | М | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление колен | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление воронок | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Консервация системы центрального отопления | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 112.04 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 89.63 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление дымовентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 11.21 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Прочистка дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1000 | 68.37 | 68.37 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 77.78 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 11.65 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Прочистка канализационного лежака | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | М | 0 | 0 | 10.76
Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 35.81 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 106.04 | 106.04
Проверка изоляции проводов | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 13.37 | 13.37
Замеры сопротивления | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 39.81 | 39.81
Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 11.2 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Обслуживание ламп-сигналов | 0 | Круглосуточно | ШТ | 0 | 0 | 0 | Круглосуточно
Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 156.86 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 109.81 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 134.45 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 114.28 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 67.23 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 20.19 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Иное
Профилактический осмотр мусоропроводов | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 23.25
Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 39.88
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка сменных мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Дезинфекция мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Устранение засора | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Гидропневматическая очистка системы отопления | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АУУТЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АСКУЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт насосных пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 63.42
Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 10.57
ИТОГО по разделу 5: | [5 empty] | 1327.61
Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 366 | Круглосуточно | ШТ | 16 | 104.82 | 613.83 | Круглосуточно
ИТОГО по разделу 6: | [5 empty] | 613.83
Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД
Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0
Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 12 | раз в год | КХ | 8 | 1281.72 | 123.05 | 1 раз(а) в месяц
Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
ИТОГО по разделу 7: | [5 empty] | 123.05
Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 30.98
Регулировка и наладка систем вентиляции | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0
Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 8: | [5 empty] | 30.98
Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 0 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 0 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 9: | [5 empty] | 0
Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД
Устранение аварии | 366 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 0 | 0 | 70.85 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
Выполнение заявок населения | 366 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 0 | 0 | 58.93 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
ИТОГО по разделу 10: | [5 empty] | 129.78
Расход электроэнергии
Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 365 | раз в день |  | 0 | 0 | 275.04
ИТОГО по разделу 11: | [5 empty] | 275.04
Расход воды, потребленной на общедомовые нужды
Иное
Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды | 366 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 135.45
Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 12: | [5 empty] | 135.45
Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Дератизация | 12 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 24.17 | 1 раз(а) в год
Дезинсекция | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 12.13
Ремонт почтовых ящиков, крепления | 1 | В течении суток с момента получения заявки | ШТ | 0 | 0 | 0 | В течении 1 суток с момента получения заявки
Иное
Техническая инвентаризация | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 13: | [5 empty] | 36.3
Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД
Подметание земельного участка в летний период | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Полив тротуаров | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в сутки при температуре воздуха более 25 градусов
Уборка мусора с газона, очистка урн | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Уборка мусора на контейнерных площадках | 0 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0
Полив газонов | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0
Стрижка газонов | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0
Подрезка деревьев и кустов | 0 | Работа не выполняется | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 0 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в весенне-летний период
Сдвижка и подметание снега | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после снегопада
Ликвидация скользкости | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после обнаружения
ИТОГО по разделу 14: | [5 empty] | 0
ИТОГО ПО ПЛАНУ: | [5 empty] | 6257.88
|  |  |  | ставка | 26.02 | 26.02 | 1
|  |  |  | площадь | 20041.9 | 6257.8829
[5 empty] | разница | 0.002856 | -625.7854
5632.0946
[5 empty] | Расходы ГКУ | 625.7883
6257.8829
И. о. директора ГБУ г. Москвы "Жилищник района Зябликово" | [5 empty] | Г.В. Лалаян

## 2017
План по проведению работ (оказанию услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2017 год
Ореховый пр., д.43, к.2
Наименование работ (услуг) | Планируемая периодичность работ (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) | Плановое количество / объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб | Плановая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб | Рекомендуемая периодичность работ (услуг)
Работы (услуги) по управлению МКД | [5 empty] | 638.05
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 299 | раз в год | М2 | 341.8 | 2.47 | 252.43 | 1 раз(а) в день | 2.52
Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 12 | раз в год | М2 | 341.8 | 3.49 | 14.31 |  | 3.56
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 52 | раз в год | М2 | 1709.2 | 2.15 | 191.09 | 1 раз(а) в неделю | 2.19
Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 12 | раз в год | М2 | 1709.2 | 2.74 | 56.2 |  | 2.79
Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 299 | раз в год | М2 | 265.9 | 3.33 | 264.75 | 1 раз(а) в неделю | 3.4
Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 52 | раз в год | ШТ | 48 | 21.23 | 52.99 | 1 раз(а) в день | 21.65
Мытье пола кабины лифта | 299 | раз в год | М2 | 17.6 | 3.52 | 18.52 | 1 раз(а) в день | 3.59
Мытье лестничных площадок | 1 | раз в месяц | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в месяц | 0
Мытье окон | 1 | раз в год | М2 | 163.2 | 9.05 | 1.48 | 1 раз(а) в год | 9.23
Влажная протирка стен | 1 | раз в год | М2 | 4434.4 | 3.01 | 13.35 | 1 раз(а) в год | 3.07
Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 | раз в год | ШТ | 496 | 1.87 | 0.93 | 1 раз(а) в год | 1.91
Мытье дверей | 1 | раз в год | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год | 0
Мытье подоконников | 2 | раз в год | М2 | 21.1 | 4.37 | 0.18 | 2 раз(а) в год | 4.46
Мытье оконных решеток | 1 | раз в год | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год | 0
Мытье чердачных лестниц | 1 | раз в год | М2 | 57.6 | 2.83 | 0.16 | 1 раз(а) в год | 2.89
Мытье шкафов для электросчетчиков | 1 | раз в год | М2 | 47.9 | 2.69 | 0.13 | 1 раз(а) в год | 2.74
Мытье отопительных приборов | 2 | раз в год | ШТ | 0 | 0 | 0 | 2 раз(а) в год | 0
Мытье слаботочных устройств | 1 | раз в год | М2 | 47.9 | 2.69 | 0.13 | 1 раз(а) в год | 2.74
Мытье почтовых ящиков | 1 | раз в год | М2 | 28.2 | 2.18 | 0.06 | 1 раз(а) в год | 2.22
Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 | раз в год | М2 | 2605 | 2.19 | 11.41 | 2 раз(а) в год | 2.23
Очистка водосточных труб
Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 5 | В течение суток после обнаружения | М | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения | 0
Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 5 | В течение суток после обнаружения | ШТ | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения | 0
Очистка кровли
Сбрасывание снега с крыш | 5 | В течение часов после снегопада | м2 | 0 | 0 | 46.05 | В течение 3 часов после снегопада | 0
Сбивание сосулек | 1 | В течение суток после обнаружения | м2 | 0 | 0 | 0 | В течение 1 суток после обнаружения | 0
Уборка чердачного помещения | 1 | раз в год | М2 | 1957 | 1.81 | 3.54 | 1 раз(а) в год | 1.85
Уборка подвального помещения | 1 | раз в год | М2 | 1747 | 1.81 | 3.16 | 1 раз(а) в год | 1.85
Иное
Уборка мусороприемных камер | 365 | раз в год | м2 | 48 | 8.97 | 157.15 |  | 9.15
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 24 | раз в год | м2 | 164 | 3.89 | 15.31 |  | 3.97
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 1103.33
Работы по сбору и вывозу ТБО
Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 365 | раз в год | М3 | 4.07 | 200.54 | 297.91 | 1 раз(а) в день | 204.55
Иное
Удаление мусора из мусороприемных камер | 365 | раз в год | м2 | 4.07 | 246.72 | 366.51 |  | 251.65
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 664.42
Работы по сбору и вывозу КГМ
Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 365 | раз в год | М3 | 1.251 | 548.36 | 250.39 |  | 559.33
ИТОГО по разделу 3: | [5 empty] | 250.39
Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Фундамент
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Стены и фасад
Герметизация межпанельных стыков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 3330 | 0 | 123.19 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка и восстановление архитектурных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт цоколей | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Окраска, промывка фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Окраска, промывка цоколей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена домовых знаков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена уличных указателей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление домовых знаков и уличных указателей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 2 | 0 | 10.57 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции стен | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка швов и трещин | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 22.2 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Укрепление и окраска | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 20.08 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Антисептирование и антиперирование | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов наружного водостока | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов внутреннего водостока | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена элементов парапетных решеток | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт освещения | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 74 | 0 | 10.57 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление переходов через трубопроводы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 42.28 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт вентиляции | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | КХ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции кровли | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 105.7 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 5 | 0 | 10.15 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 9 | 0 | 10.99 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей
Восстановление лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 42.28 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 105.7 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление подвалов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 61.31 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 65.53 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт технических и вспомогательных помещений | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт чердаков, подвалов
Утепление чердачных перекрытий | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м2 | 162.7 | 0 | 11.2 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 9.94 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 21.14 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Иное
Ремонт внутренних стен подъездов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт кровельного покрытия дома | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 211.4
Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 105.7
ИТОГО по разделу 4: | [5 empty] | 989.93
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт водосточных труб
Укрепление водосточных труб | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | М | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление колен | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление воронок | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Консервация системы центрального отопления | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 112.04 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 89.63 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление дымовентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 11.21 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Прочистка дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1000 | 68.37 | 68.37 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 77.78 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 11.65 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Прочистка канализационного лежака | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | М | 0 | 0 | 10.76
Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 35.81 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 106.04 | 106.04
Проверка изоляции проводов | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 13.37 | 13.37
Замеры сопротивления | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 39.81 | 39.81
Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 11.2 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Обслуживание ламп-сигналов | 0 | Круглосуточно | ШТ | 0 | 0 | 0 | Круглосуточно
Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 156.86 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 109.81 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 134.45 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 114.28 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 67.23 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 20.19 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Иное
Профилактический осмотр мусоропроводов | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 23.25
Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 39.88
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка сменных мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Дезинфекция мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Устранение засора | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Гидропневматическая очистка системы отопления | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АУУТЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АСКУЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт насосных пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 63.42
Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 10.57
ИТОГО по разделу 5: | [5 empty] | 1327.61
Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 365 | Круглосуточно | ШТ | 16 | 105.11 | 613.83 | Круглосуточно
ИТОГО по разделу 6: | [5 empty] | 613.83
Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД
Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0
Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 12 | раз в месяц | КХ | 8 | 1281.77 | 123.05 | 1 раз(а) в месяц
Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
ИТОГО по разделу 7: | [5 empty] | 123.05
Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 30.98
Регулировка и наладка систем вентиляции | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0
Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 8: | [5 empty] | 30.98
Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 0 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 0 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 9: | [5 empty] | 0
Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД
Устранение аварии | 365 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 0 | 0 | 70.85 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
Выполнение заявок населения | 365 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 0 | 0 | 58.93 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
ИТОГО по разделу 10: | [5 empty] | 129.78
Расход электроэнергии
Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 365 | раз в день |  | 0 | 0 | 315.04
ИТОГО по разделу 11: | [5 empty] | 315.04
Расход воды, потребленной на общедомовые нужды
Иное
Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды | 365 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 157.83
Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 12: | [5 empty] | 157.83
Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Дератизация | 12 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 24.17 | 1 раз(а) в год
Дезинсекция | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 12.13
Ремонт почтовых ящиков, крепления | 1 | В течении суток с момента получения заявки | ШТ | 0 | 0 | 0 | В течении 1 суток с момента получения заявки
Иное
Техническая инвентаризация | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 13: | [5 empty] | 36.3
Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД
Подметание земельного участка в летний период | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Полив тротуаров | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в сутки при температуре воздуха более 25 градусов
Уборка мусора с газона, очистка урн | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Уборка мусора на контейнерных площадках | 0 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0
Полив газонов | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0
Стрижка газонов | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0
Подрезка деревьев и кустов | 0 | Работа не выполняется | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 0 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в весенне-летний период
Сдвижка и подметание снега | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после снегопада
Ликвидация скользкости | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после обнаружения
ИТОГО по разделу 14: | [5 empty] | 0
ИТОГО ПО ПЛАНУ: | [5 empty] | 6380.54
|  |  |  | ставка | 26.53 | 26.53 | 1
|  |  |  | площадь | 20041.9 | 6380.5393
[5 empty] | разница | -0.000716 | -638.0546
5742.4854
[5 empty] | Расходы ГКУ | 638.0539
6380.5393
Директор ГБУ г. Москвы "Жилищник района Зябликово" | [5 empty] | Е.А. Рябков
Зам. Директора по экономике и финансам | [5 empty] | Е.А. Бурова
Исполнитель: Сердюк Е.С.
8(495)394-58-72