## Лист1
План по проведению работ (оказанию услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2015 год
Шипиловская ул., д.48, к.1
Наименование работ (услуг) | Планируемая периодичность работ (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) | Плановое количество / объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб | Плановая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб | Рекомендуемая периодичность работ (услуг)
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 299 | раз в год | М2 | 386.9 | 2.28 | 263.757 | 1 раз(а) в день
Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 12 | раз в год | М2 | 386.9 | 3.23 | 14.996
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 52 | раз в год | М2 | 2902.1 | 1.99 | 300.309 | 1 раз(а) в неделю
Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 12 | раз в год | М2 | 2902.1 | 2.54 | 88.456
Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 299 | раз в год | М2 | 136.8 | 3.08 | 125.982 | 1 раз(а) в неделю
Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 52 | раз в год | ШТ | 80 | 19.63 | 81.661 | 1 раз(а) в день
Мытье пола кабины лифта | 299 | раз в год | М2 | 16 | 3.25 | 15.548 | 1 раз(а) в день
Мытье лестничных площадок | 0 | раз в месяц | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в месяц
Мытье окон | 1 | раз в год | М2 | 261.8 | 8.37 | 2.191 | 1 раз(а) в год
Влажная протирка стен | 1 | раз в год | М2 | 5696.3 | 2.78 | 15.836 | 1 раз(а) в год
Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 | раз в год | ШТ | 595 | 1.73 | 1.029 | 1 раз(а) в год
Мытье дверей | 1 | раз в год | М2 | 373 | 4.06 | 1.514 | 1 раз(а) в год
Мытье подоконников | 2 | раз в год | М2 | 51 | 4.04 | 0.412 | 2 раз(а) в год
Мытье оконных решеток | 0 | раз в год | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Мытье чердачных лестниц | 1 | раз в год | М2 | 72 | 2.61 | 0.188 | 1 раз(а) в год
Мытье шкафов для электросчетчиков | 1 | раз в год | М2 | 41 | 2.49 | 0.102 | 1 раз(а) в год
Мытье отопительных приборов | 1 | раз в год | М2 | 51 | 5.02 | 0.256 | 2 раз(а) в год
Мытье слаботочных устройств | 1 | раз в год | М2 | 41 | 2.49 | 0.102 | 1 раз(а) в год
Мытье почтовых ящиков | 1 | раз в год | М2 | 24 | 2.02 | 0.048 | 1 раз(а) в год
Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 | раз в год | М2 | 1859 | 2.03 | 7.548 | 2 раз(а) в год
Очистка водосточных труб
Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 0 | В течение суток после обнаружения | М | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 0 | В течение суток после обнаружения | ШТ | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Очистка кровли
Сбрасывание снега с крыш | 5 | В течение часов после снегопада | м2 | 0 | 0 | 28.31 | В течение 3 часов после снегопада
Сбивание сосулек | 0 | В течение суток после обнаружения | м2 | 0 | 0 | 0 | В течение 1 суток после обнаружения
Уборка чердачного помещения | 1 | раз в год | М2 | 1745 | 1.67 | 2.914 | 1 раз(а) в год
Уборка подвального помещения | 1 | раз в год | М2 | 1558 | 1.67 | 2.602 | 1 раз(а) в год
Иное
Уборка мусороприемных камер | 365 | раз в год | м2 | 50 | 8.29 | 151.293
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 24 | раз в год | м2 | 129.1 | 3.59 | 11.123
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 1116.177
Работы по сбору и вывозу ТБО
Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 365 | раз в год | М3 | 3.3 | 216.96 | 261.328 | 1 раз(а) в день
Иное
Удаление мусора из мусороприемных камер | 365 | раз в год | м3 | 3.2 | 228.19 | 266.526
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 527.854
Работы по сбору и вывозу КГМ
Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 365 | раз в год | М3 | 31.4 | 17.7 | 202.86
ИТОГО по разделу 3: | [5 empty] | 202.86
Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Фундамент
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Стены и фасад
Герметизация межпанельных стыков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 76.74 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка и восстановление архитектурных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт цоколей | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Окраска, промывка фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Окраска, промывка цоколей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена домовых знаков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена уличных указателей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление домовых знаков и уличных указателей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 7.6 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции стен | 0 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов | 0 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка швов и трещин | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 15.97 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Укрепление и окраска | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 14.45 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, | 0 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Антисептирование и антиперирование | 0 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов наружного водостока | 0 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов внутреннего водостока | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена элементов парапетных решеток | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт освещения | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 7.6 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление переходов через трубопроводы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 30.41 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт вентиляции | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | КХ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции кровли | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 76.03 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 7.3 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 7.91 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей
Восстановление лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 30.41 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 76.03 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление подвалов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 44.1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 47.14 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт технических и вспомогательных помещений | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт чердаков, подвалов
Утепление чердачных перекрытий | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м2 | 0 | 0 | 8.06 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 7.15 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м2 | 0 | 0 | 15.21 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Иное
Ремонт внутренних стен подъездов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт кровельного покрытия дома | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 152.06
Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 76.03
ИТОГО по разделу 4: | [5 empty] | 700.2
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт водосточных труб
Укрепление водосточных труб | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | М | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление колен | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление воронок | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Консервация системы центрального отопления | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 76.03 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 60.82 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление дымовентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М2 | 0 | 0 | 7.6 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Прочистка дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1000 | 15.21 | 15.21 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 52.77 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 7.91 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Прочистка канализационного лежака | 1 | раз в год | М | 0 | 0 | 7.3
Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 50.42 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 75.3 | 75.3
Проверка изоляции проводов | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 15.21 | 15.21
Замеры сопротивления | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 82.24 | 82.24
Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 8.06 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Обслуживание ламп-сигналов | 0 | Круглосуточно | ШТ | 0 | 0 | 0 | Круглосуточно
Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 106.44 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 74.51 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 91.24 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 77.55 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 45.62 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 13.69 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Иное
Профилактический осмотр мусоропроводов | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 16.73
Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 42.48
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка сменных мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Дезинфекция мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Устранение засора | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Гидропневматическая очистка системы отопления | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АУУТЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АСКУЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт насосных пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 45.62
Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 7.6
ИТОГО по разделу 5: | [5 empty] | 980.35
Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 365 | раз в год | ШТ | 10 | 235.8 | 860.67 | Круглосуточно
ИТОГО по разделу 6: | [5 empty] | 860.67
Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД
Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 0 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 12 | раз в год | КХ | 5 | 11169.6 | 670.176 | 1 раз(а) в месяц
Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 0 | В течение суток после обнаружения | КХ | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
ИТОГО по разделу 7: | [5 empty] | 670.176
Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 15.17
Регулировка и наладка систем вентиляции | 0 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | 0 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 8: | [5 empty] | 15.17
Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 0 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 0 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 9: | [5 empty] | 0
Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД
Устранение аварии | 365 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 0 | 0 | 7.91 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
Выполнение заявок населения | 365 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 0 | 0 | 7.3 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
ИТОГО по разделу 10: | [5 empty] | 15.21
Расход электроэнергии
Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 365 | раз в год |  | 0 | 0 | 352.604
ИТОГО по разделу 11: | [5 empty] | 352.604
Расход воды, потребленной на общедомовые нужды
Иное
Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды | 365 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 56.31
Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 12: | [5 empty] | 56.31
Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Дератизация | 12 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 20.17 | 1 раз(а) в год
Дезинсекция | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 10.12
Ремонт почтовых ящиков, крепления | 0 | В течении суток с момента получения заявки | ШТ | 0 | 0 | 0 | В течении 1 суток с момента получения заявки
Иное
Техническая инвентаризация | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 13: | [5 empty] | 30.29
Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД
Подметание земельного участка в летний период | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Полив тротуаров | 0 | раз в сутки при температуре воздуха более 25 градусов | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в сутки при температуре воздуха более 25 градусов
Уборка мусора с газона, очистка урн | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Уборка мусора на контейнерных площадках | 0 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0
Полив газонов | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0
Стрижка газонов | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0
Подрезка деревьев и кустов | 0 | Работа не выполняется | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 0 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в весенне-летний период
Сдвижка и подметание снега | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после снегопада
Ликвидация скользкости | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после обнаружения
ИТОГО по разделу 14: | [5 empty] | 0
ИТОГО ПО ПЛАНУ: | [5 empty] | 5527.871

## План 2016
План по проведению работ (оказанию услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2016 год
Шипиловская ул., д.48, к.1
Наименование работ (услуг) | Планируемая периодичность работ (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) | Плановое количество / объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб | Плановая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб | Рекомендуемая периодичность работ (услуг)
Работы (услуги) по управлению МКД | [5 empty] | 586.15
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 300 | раз в год | М2 | 386.9 | 2.42 | 280.89 | 1 раз(а) в день
Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 12 | раз в год | М2 | 386.9 | 3.42 | 15.88
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 52 | раз в год | М2 | 2902.1 | 2.11 | 318.42 | 1 раз(а) в неделю
Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 12 | раз в год | М2 | 2902.1 | 2.69 | 93.68
Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 300 | раз в год | М2 | 136.8 | 3.26 | 133.79 | 1 раз(а) в неделю
Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 52 | раз в год | ШТ | 80 | 20.81 | 86.57 | 1 раз(а) в день
Мытье пола кабины лифта | 300 | раз в год | М2 | 16 | 3.45 | 16.56 | 1 раз(а) в день
Мытье лестничных площадок | 0 | раз в месяц | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в месяц
Мытье окон | 1 | раз в год | М2 | 261.8 | 8.87 | 2.32 | 1 раз(а) в год
Влажная протирка стен | 1 | раз в год | М2 | 5696.3 | 2.95 | 16.8 | 1 раз(а) в год
Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 | раз в год | ШТ | 595 | 1.83 | 1.09 | 1 раз(а) в год
Мытье дверей | 1 | раз в год | М2 | 373 | 4.3 | 1.6 | 1 раз(а) в год
Мытье подоконников | 2 | раз в год | М2 | 51 | 4.28 | 0.44 | 2 раз(а) в год
Мытье оконных решеток | 0 | раз в год | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Мытье чердачных лестниц | 1 | раз в год | М2 | 72 | 2.77 | 0.2 | 1 раз(а) в год
Мытье шкафов для электросчетчиков | 1 | раз в год | М2 | 41 | 2.64 | 0.11 | 1 раз(а) в год
Мытье отопительных приборов | 1 | раз в год | М2 | 51 | 5.32 | 0.27 | 2 раз(а) в год
Мытье слаботочных устройств | 1 | раз в год | М2 | 41 | 2.64 | 0.11 | 1 раз(а) в год
Мытье почтовых ящиков | 1 | раз в год | М2 | 24 | 2.14 | 0.05 | 1 раз(а) в год
Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 | раз в год | М2 | 1859 | 2.15 | 7.99 | 2 раз(а) в год
Очистка водосточных труб
Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | 0 | В течение суток после обнаружения | М | 0 |  | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 0 | В течение суток после обнаружения | ШТ | 0 |  | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
Очистка кровли
Сбрасывание снега с крыш | 5 | В течение часов после снегопада | м2 | 0 |  | 30.01 | В течение 3 часов после снегопада
Сбивание сосулек | 0 | В течение суток после обнаружения | м2 | 0 |  | 0 | В течение 1 суток после обнаружения
Уборка чердачного помещения | 1 | раз в год | М2 | 1745 | 1.77 | 3.09 | 1 раз(а) в год
Уборка подвального помещения | 1 | раз в год | М2 | 1558 | 1.77 | 2.76 | 1 раз(а) в год
Иное
Уборка мусороприемных камер | 366 | раз в год | м2 | 50 | 8.79 | 160.86
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 24 | раз в год | м2 | 129.1 | 3.81 | 11.8
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 1185.29
Работы по сбору и вывозу ТБО
Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 366 | раз в год | М3 | 3.3 | 229.98 | 277.77 | 1 раз(а) в день
Иное
Удаление мусора из мусороприемных камер | 366 | раз в год | м3 | 3.2 | 241.88 | 283.29
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 561.06
Работы по сбору и вывозу КГМ
Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 366 | раз в год | М3 | 1.051 | 531.61 | 204.49
ИТОГО по разделу 3: | [5 empty] | 204.49
Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
Фундамент
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Стены и фасад
Герметизация межпанельных стыков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 76.74 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка и восстановление архитектурных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт цоколей | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Окраска, промывка фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Окраска, промывка цоколей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена домовых знаков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена уличных указателей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление домовых знаков и уличных указателей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 7.6 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции стен | 0 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов | 0 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Заделка швов и трещин | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 15.97 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Укрепление и окраска | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 14.45 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, | 0 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Антисептирование и антиперирование | 0 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | Осмотр 2 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов наружного водостока | 0 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | М | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена элементов внутреннего водостока | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена элементов парапетных решеток | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт освещения | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 7.6 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление переходов через трубопроводы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 30.41 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт вентиляции | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | КХ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Восстановление гидроизоляции кровли | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 76.03 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 7.3 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 7.91 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Замена окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей
Восстановление лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 30.41 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | ШТ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 76.03 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление подвалов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 44.1 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Восстановление лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 47.14 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Замена лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт технических и вспомогательных помещений | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | КХ | 0 | 0 | 0 | Осмотр 1 раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта
Ремонт чердаков, подвалов
Утепление чердачных перекрытий | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м2 | 0 | 0 | 8.06 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 7.15 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м2 | 0 | 0 | 15.21 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Иное
Ремонт внутренних стен подъездов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт кровельного покрытия дома | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 152.06
Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 76.03
ИТОГО по разделу 4: | [5 empty] | 700.2
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Ремонт водосточных труб
Укрепление водосточных труб | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | М | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление колен | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Укрепление воронок | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Консервация системы центрального отопления | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 76.03 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 60.82 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Утепление дымовентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М2 | 0 | 0 | 7.6 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Прочистка дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | М | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1000 | 58.38 | 58.38 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 52.77 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | ШТ | 0 | 0 | 7.91 | Устранение по мере обнаружения дефектов
Прочистка канализационного лежака | 1 | раз в год | М | 0 | 0 | 7.3
Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 50.42 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 61.1 | 61.1
Проверка изоляции проводов | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 7.71 | 7.71
Замеры сопротивления | 1 | раз в год | КХ | 1000 | 22.94 | 22.94
Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 8.06 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ШТ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Обслуживание ламп-сигналов | 0 | Круглосуточно | ШТ | 0 | 0 | 0 | Круглосуточно
Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 106.44 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 74.51 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 91.24 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 77.55 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 45.62 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 0 | 0 | 13.69 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период
Иное
Профилактический осмотр мусоропроводов | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 16.73
Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 36.25
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка сменных мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Дезинфекция мусоросборников | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Устранение засора | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт мусоропроводов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Гидропневматическая очистка системы отопления | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АУУТЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт АСКУЭ | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт насосных пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 45.62
Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 7.6
ИТОГО по разделу 5: | [5 empty] | 936.29
Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 366 | раз в год | ШТ | 10 | 752.49 | 2754.11 | Круглосуточно
ИТОГО по разделу 6: | [5 empty] | 2754.11
Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД
Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 0 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 12 | раз в год | КХ | 5 | 10216.19 | 612.97 | 1 раз(а) в месяц
Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 0 | В течение суток после обнаружения | КХ | 0 | 0 | 0 | В течение 5 суток после обнаружения
ИТОГО по разделу 7: | [5 empty] | 612.97
Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 26.45
Регулировка и наладка систем вентиляции | 0 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | 0 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 8: | [5 empty] | 26.45
Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 0 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 0 | раз в день | КХ | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 9: | [5 empty] | 0
Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД
Устранение аварии | 366 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 0 | 0 | 64.1 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
Выполнение заявок населения | 366 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 0 | 0 | 7.3 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки
ИТОГО по разделу 10: | [5 empty] | 71.4
Расход электроэнергии
Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 366 | раз в год |  | 0 | 0 | 318.01
ИТОГО по разделу 11: | [5 empty] | 318.01
Расход воды, потребленной на общедомовые нужды
Иное
Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды | 366 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 39.44
Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 12: | [5 empty] | 39.44
Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Дератизация | 12 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 20.17 | 1 раз(а) в год
Дезинсекция | 1 | раз в год | КХ | 0 | 0 | 10.12
Ремонт почтовых ящиков, крепления | 0 | В течении суток с момента получения заявки | ШТ | 0 | 0 | 0 | В течении 1 суток с момента получения заявки
Иное
Техническая инвентаризация | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) | 0 | раз в день | м2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 13: | [5 empty] | 30.29
Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД
Подметание земельного участка в летний период | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Полив тротуаров | 0 | раз в сутки при температуре воздуха более 25 градусов | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в сутки при температуре воздуха более 25 градусов
Уборка мусора с газона, очистка урн | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в день
Уборка мусора на контейнерных площадках | 0 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0
Полив газонов | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0
Стрижка газонов | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0
Подрезка деревьев и кустов | 0 | Работа не выполняется | ШТ | 0 | 0 | 0 | 1 раз(а) в год
Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 0 | Работа не выполняется | КХ | 0 | 0 | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в весенне-летний период
Сдвижка и подметание снега | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после снегопада
Ликвидация скользкости | 0 | Работа не выполняется | М2 | 0 | 0 | 0 | В течение 3 часов после обнаружения
ИТОГО по разделу 14: | [5 empty] | 0
ИТОГО ПО ПЛАНУ: | [5 empty] | 8026.15
|  |  |  | ставка | 26.02 | 35.6292 | 0.7303
|  |  |  | площадь | 18772.4 | 5861.4942
[5 empty] | разница | -2164.6558 | -2750.8052
5275.3448
[5 empty] | Расходы ГКУ | 586.1494
5861.4942